## 2016
		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NUVOIL

NOMBRE DEL PROYECTO		Sistema Informático de Adquisición de datos en tiempo real del pozo
N°	ACTIVIDAD	2016
		Septiembre				Octubre					Noviembre					Diciembre
		5 – 9	12 – 15 (16 feriado)	19 – 23	26 – 30	3 – 7	10 – 14	17 – 21	24 – 28	30 / 3-4 (1,2 feriado)		7 – 11	14 – 18	21 – 25	28 – 30/ 1 – 2		5 – 9	12 – 15
1	Investigar sobre variables que influyen en el funcionamiento de la bomba jet
2	Resumen de artículos vistos
3	Diseño preliminar de la interfaz
4	Esquema general del sistema
5	Diseño de la interfaz con tecnología JavaFX
6	Diseño de la interfaz con tecnología Java swing
7	Prueba del funcionamiento de la interfaz con datos aleatorios
8	Reunión de Nuvoil						Viernes				Lunes	Viernes
9	Prueba de la interfaz con sensores de Cansat
10	Investigar sobre predecir el comportamiento del pozo
11	Documentación de avance
12	Prueba con sensor PPS51

	Observaciones
	En espera de los sensores que se utilizaran. (Probable llegaran el 29 de noviembre)

## 2017
		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NUVOIL

NOMBRE DEL PROYECTO		Sistema Informático de Adquisición de datos en tiempo real del pozo
N°	ACTIVIDAD	2017
		Febrero				Marzo					Abril				Mayo
		6 – 11	13 – 18	20 – 25	27 – 4		6 – 11	13 – 18	20 – 25	27 – 31	3 – 8	10 – 15	17 – 22	24 – 29	1 – 6	8 – 13	15 – 20	22 – 27
1	Recopilación de información
2	Análisis de requerimientos
3	Diseño arquitectónico del sistema general
4	Diseño detallado del sistema general
5	Diseño del módulo de detección de personas
6	Desarrollo del módulo de personas
7	Diseño del módulo de posición
8	Desarrollo del módulo de posición
9	Diseño del módulo de altura
10	Desarrollo del módulo de altura
11	Diseño del módulo de proyección de escenario 3D en blender
12	Desarrollo del módulo de proyección de escenario 3D en blender
13	Pruebas
14	Documentar resultados

	Observaciones